## Plan Campaña Informativa
ANEXO-PO N°7: PLAN DE CAMPAÑA INFORMATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS
UNIDAD DE NEGOCIO |  |  | 2
AÑO |  |  | 2022
FECHA INICIO |  |  | 2021-07-03
FECHA TÉRMINO |  |  | 2021-12-17
N° | Nombre Servicio Usuario | Tipo Modificación | Breve descripción del cambio | Cantidad estimada usuarios y no usuarios afectados | Duración Campaña | Propuesta Punto Informativo / Horario | Tipo Material Informativo | Cantidad Volantes | Cantidad Afiches/cenefas Buses | Otros (web, redes sociales, prensa, Mobitec, adhesivo parabrisas, capacitación conductores, afiches en paraderos, etc.)
1 | 205-210 | Modificación de oferta subtipo 1 | Se propone reajustar de una mejor manera la frecuencia de estos servicios. La propuesta consiste en aumentar la oferta del servicio 210 en valle (franja 7 y 8), bajando un poco la oferta del servicio 205 en los mismos periodos. | n.a. | 2 semanas | n.a. | n.a. | n.a. | - | n.a.
2 | 214 | Modificación de trazado subtipo 2 | Se sugiere cambiar la cabecera del servicio 214I (Santa Olga) a Patio Lo Espejo. | n.a. | 2 semanas | Sector nueva cobertura, alrededores de cabezal sur. | Volantes, Afiches en paradas | 8000 | - | Sitio web y paneles informativos a conductores
3 | 210e | Modificación de trazado subtipo 1 | Se propone llevar el servicio 221e al cabezal del servicio 210. Lo anterior implicaría también homologar los sentidos de los servicios (Sentido Norte-Sur sean IDA, sentido SUR-Norte sea RETORNO), ya que actualmente son contrarios. | n.a. | 2 semanas | Sector nueva cobertura, alrededores del cabezal norte. | Volantes, Afiches en paradas | 8000 | - | Sitio web y paneles informativos a conductores
4 | G01 | Modificación de oferta subtipo 1 | Cambia la tipología de un porcentaje de los buses que operan en día laboral, aumentando 102 plazas/hora durante el día. | n.a. | 2 semanas | n.a. | n.a. | n.a. | - | n.a.
5 | G07 | Modificación de trazado subtipo 1 | Se propone dar nueva cobertura a Villa La Estrella por medio de una modificación de trazado del servicio G07. | n.a. | 2 semanas | Sector nueva cobertura, alrededores de cabezal sur. | Volantes, Afiches en paradas | 8000 | - | Sitio web y paneles informativos a conductores
Note on E7: flavio.devillaine: Corresponde a beneficiados + perjudicados promedio laboral

## Plan de implementación
N° | Nombre Servicio Usuario | Tipo Modificación | Breve descripción del cambio | Capacitación a conductores (rutas - paradas) | Actualización letreros de cortesía | Actualización mobitec | Generación Tajetas de ruta | Supervisión en terreno | Propuesta inyecciones en caso de contingencia | Propuesta buses de acopio en caso de contingencia
1 | 205-210 | Modificación de oferta subtipo 1 | Se propone reajustar de una mejor manera la frecuencia de estos servicios. La propuesta consiste en aumentar la oferta del servicio 210 en valle (franja 7 y 8), bajando un poco la oferta del servicio 205 en los mismos periodos. | Capacitación de nuevos trazados y paradas | NO | NO | NO | n.a. | n.a. | n.a.
2 | 214 | Modificación de trazado subtipo 2 | Se sugiere cambiar la cabecera del servicio 214I (Santa Olga) a Patio Lo Espejo. | Capacitación de nuevos trazados y paradas | SI | SI | NO | Patio Lo Espejo | Patio Lo Espejo | Patio Lo Espejo
3 | 221e | Modificación de trazado subtipo 1 | Se propone llevar el servicio 221e al cabezal del servicio 210. Lo anterior implicaría también homologar los sentidos de los servicios (Sentido Norte-Sur sean IDA, sentido SUR-Norte sea RETORNO), ya que actualmente son contrarios. | Capacitación de nuevos trazados y paradas | SI | SI | NO | Cabezal Amengual | Cabezal Amengual | Cabezal Amengual
4 | G01 | Modificación de oferta subtipo 1 | Cambia la tipología de un porcentaje de los buses que operan en día laboral, aumentando 102 plazas/hora durante el día. | Capacitación de nuevos trazados y paradas | NO | NO | NO | n.a. | n.a. | n.a.
5 | G07 | Modificación de trazado subtipo 1 | Se propone dar nueva cobertura a Villa La Estrella por medio de una modificación de trazado del servicio G07. | Capacitación de nuevos trazados y paradas | SI | SI | NO | Cabezal sur | Cabezal sur | Cabezal sur

## Plan de monitoreo en terreno
|  | Planificación personal en terreno | [8 empty] | Supervisión campaña informativa
N° | Nombre Servicio Usuario | Punto 2.1 | Punto 2.2 | Punto 2.3 | Punto 2.4 | Punto 2.5 | Punto 2.6 | Punto 2.7 | Punto 2.8 | Punto 2.9 | Punto 2.1 | Punto 2.2 | Punto 2.3 | Punto 2.4 | Punto 2.5 | Punto 2.6 | Punto 2.7 | Punto 2.8 | Punto 2.9
1 | 205-210 | Planificación personal en terreno Punto 2.1: n.a.; Supervisión campaña informativa Punto 2.1: n.a.
2 | 214 | Planificación personal en terreno Punto 2.1: Cabezal nuevo; Planificación personal en terreno Punto 2.2: Cabezal antiguo; Supervisión campaña informativa Punto 2.1: n.a.
3 | 221e | Planificación personal en terreno Punto 2.1: Cabezal nuevo; Planificación personal en terreno Punto 2.2: Cabezal antiguo; Supervisión campaña informativa Punto 2.1: n.a.
4 | G01 | Planificación personal en terreno Punto 2.1: n.a.; Supervisión campaña informativa Punto 2.1: n.a.
5 | G07 | Planificación personal en terreno Punto 2.1: Cabezal nuevo; Planificación personal en terreno Punto 2.2: Cabezal antiguo; Supervisión campaña informativa Punto 2.1: n.a.