## Plan Campaña Informativa
ANEXO-PO N°7: PLAN DE CAMPAÑA INFORMATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS
UNIDAD DE NEGOCIO |  |  | 4
AÑO |  |  | 2022
FECHA INICIO |  |  | 2022-07-02
FECHA TÉRMINO |  |  | 2022-12-31
N° | Nombre Servicio Usuario | Tipo Modificación | Breve descripción del cambio | Cantidad estimada usuarios y no usuarios afectados | Duración Campaña | Propuesta Punto Informativo / Horario | Tipo Material Informativo | Volantes Cantidad | Afiches/cenefas Buses Cantidad | Afiches en paradas Cantidad | Monitores en terreno Cantidad | Otros (web, redes sociales, prensa, Mobitec, adhesivo parabrisas, capacitación conductores, afiches en paraderos, afiche de negocio, picador, afiche paradero etc.)
1 | D02 | Modificación de trazado | Se propone una modificación de trazado del servicio 442, en el sentido de ida, por los ejes Simón Bolívar - Tobalaba - Fernando Castillo Velasco - RH. De esta manera, la modificación propuesta no genera un trazado variante de punta mañana; por lo tanto, esta modificación permanece durante todo el día. | - | 7 días antes de puesta en marcha de la iniciativa. Refuerzo por 15 días después en redes sociales. | - | Afiche en buses | - | 100 | 2 | - | Refuerzo en redes sociales
Nota: Cabe destacar que la propuesta de Anexo 7 puede ser modificada, por ejemplo, en lo que se refiere al número de volantes a imprimir, considerando que luego de la notificación se genera una Mesa de trabajo junto a la Gerencia de Usuarios en donde se afinan detalles del Plan de Información.

## Plan de Implementación
N° | Nombre Servicio Usuario | Tipo Modificación | Breve descripción del cambio | Capacitación a conductores (rutas - paradas) | Actualización letreros de cortesía | Actualización mobitec | Generación Tajetas de ruta | Supervisión en terreno | Propuesta inyecciones en caso de contingencia | Propuesta buses de acopio en caso de contingencia
1 | D02 | Modificación de trazado | Se propone una modificación de trazado del servicio 442, en el sentido de ida, por los ejes Simón Bolívar - Tobalaba - Fernando Castillo Velasco - RH. De esta manera, la modificación propuesta no genera un trazado variante de punta mañana; por lo tanto, esta modificación permanece durante todo el día. | Si, durante semana anterior a la implementación | Sí | Sí | Sí | Sí, al menos durante la primera semana de implementación de la modificación | No | No
Nota: Cabe destacar que la propuesta de Anexo 7 puede ser ajustada, considerando que luego de la notificación se generará una Mesa de trabajo junto a la Gerencia de Operaciones en donde se afinarán detalles del Plan de Implementación.

## Plan de monitoreo en terreno
|  | Planificación personal en terreno |  |  | Supervisión campaña informativa
N° | Nombre Servicio Usuario | Punto 1.1 | Punto 1.2 | Punto 1.3 | Punto 2.1 | Punto 2.2 | Punto 2.3
1 | D02 | Parada 1 / (M) Plaza Egaña | Parada 3 / (M) Fdo. Castillo V. | - | Parada 1 / (M) Plaza Egaña | Parada 3 / (M) Fdo. Castillo V. | -
Indicar los resguardos que se tomarán para asegurar la correcta operación de los servicios en su inicio, tales como, planificación de personal en terreno, supervisión campaña informativa